📊 各班のタスク・業務進行フローチャート

学生AIハッカソン 2026 準備・進行フロー（Googleドキュメント / Word 編集可能バージョン）

| 👑 運営統括班 | 🎤 企画・進行班 | 🤝 外部連携班 | 📢 広報班 | 💻 開発・システム |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【Phase 1: 準備初期】 【環境整備 (Notion/Discord)】 各班メンバー招待、権限・ルール整備。 【各班代表キックオフMTG】 業務フロー提示と役割すり合わせ。 | 【Phase 1: 準備初期】 【会場候補日確定】 メンバー参加状況・夏休み期間確認、候補日(第3希望)確定。 【技術メンター資料設計】 外部連携班と連携し資料骨子設計。 | 【Phase 1: 準備初期】 【営業用資料・候補リスト作成】 打診用提案資料作成、スポンサー・メンター候補リスト作成。 【学生団体リスト作成】 共催・送客サークルリスト作成。 | 【Phase 1: 準備初期】 【SNSバナーテンプレート】 Canva用バナーデザイン作成。 【勉強会Connpass各ページ公開】 Cursor/AI活用勉強会集客開始。 | 【Phase 1: 準備初期】 【Discord権限・ロール】 一般・スタッフ・メンター権限分離。 【自動翻訳ボット実装】 日本語自動翻訳機能の実装。 |
| 【Phase 2: 準備中期】 【定例MTG進捗管理】 週次同期と議事録一覧データベースの運用。 | 【Phase 2: 準備中期】 【会場無償利用申請】 公式HP公開後に申請書をQBへ提出（1ヶ月前締め）。 【ハックテーマ設計】 地域課題・ハックテーマの設計。 | 【Phase 2: 準備中期】 【スポンサー営業】 ゴールド・シルバー等協賛交渉、ドリンク協賛（Red Bull等）。 【学生団体協賛交渉】 送客・協力関係の構築。 | 【Phase 2: 準備中期】 【サークル営業(DM)】 主要大学サークルへ招待DM送付。 【公式Webサイト公開】 参加枠の募集開始。 | 【Phase 2: 準備中期】 【カウントダウンコマンド】 上書き可能な/countdown実装。 【動的ボイスチャンネル】 Auto-VC（0人自動削除）実装。 |
| 【Phase 3: 準備後期 ＆ 当日】 【予算最終決裁・手配】 お弁当等の予算決裁、財務管理。 【各班用スプシ整備】 進捗・各種データベース最終確認。 | 【Phase 3: 準備後期 ＆ 当日】 【サポート待機シフト策定】 サポート時間シフト調整。 【当日進行タイムライン】 MC台本の完成。 【中間ピッチ用FBカード】 フィードバックカード設計。 | 【Phase 3: 準備後期 ＆ 当日】 【メンター役割確定】 事前説明、運営マニュアル共有。 【飲料・ケータリング手配】 当日弁当、協賛飲料(Red Bull等)手配。 | 【Phase 3: 準備後期 ＆ 当日】 【当日用アセット発注】 名札パス・ステッカーの入稿。 【会場投影用スライド】 スライドテンプレート整備。 | 【Phase 3: 準備後期 ＆ 当日】 【進捗シグナル自動管理】 /task コマンドと絵文字管理。 【RAG技術サポートチャット】 API連携RAGチャット実装。 |

📢 広報班（PR & Marketing） 直近アクション詳細計画書

本ドキュメントは、ハッカソン本番前の広報・集客最大化に向け、広報班が直近で具体的に実行すべき4つの重要項目についてまとめたアクションプランです。そのままコピーしてGoogleドキュメント等に統合可能です。

1. イベントのデザイン面 (Event design aspects)

デザインコンセプトの策定: 「0→1の創業カオス」「文理協働の共創」を表現するため、ダークモード（濃いグレーや紺）を基調とし、鮮やかなネオンカラー（サイバーブルー、ネオンピンクなど）をアクセントに使用。近未来的で熱量の高いトンマナ（トーン＆マナー）に統一します。

SNS・告知用バナーの制作 (Canvaテンプレート): X(旧Twitter)、Instagram、Discord、Connpassで使い回せるバナーテンプレート（16:9および1:1）を作成。発信内容（(1)イベント開催告知、(2)プレ勉強会集客、(3)協賛企業・メンター紹介）ごとにパターン化します。

フィジカルデザインの作成: 当日会場で使用するネックストラップ付き名札パス（参加者・運営・審査員・メンターの色分け識別用）および、PC等に貼りたくなる「0→1 Hackathon公式ステッカー」のデザインを制作・発注します。

投影用スライドテンプレート: 開会式、中間テストセッション、閉会式、結果発表用のスライドデザインテンプレート（Googleスライド/PowerPoint）を用意します。

2. 学生(参加者)へのアプローチ (Approaching students/participants)

大学サークル・研究室のリストアップ: 関西圏の主要大学（関大、阪大、京大、立命、同志社、神大など）のAIサークル、プログラミング団体、起業・ビジコンサークル、情報理工学系の研究室代表者をリスト化します。

スカウト用DMテンプレートの作成: 「成果物を使い捨てにせず、イベント後もデプロイ・伴走支援するUSP」「文理が共に主役になる0→1開発体験」という、他イベントとの差別化・魅力を短く分かりやすく訴求する文面を作成します。

ダイレクトスカウトの実行: リスト化した各団体のX(旧Twitter)公式アカウントや代表者の連絡先へDM営業を送付（目標10団体以上との提携・協力関係構築）。

運営16人の紹介・口コミプロモーション: 運営メンバー各自の講義グループ、学内サークル、学外ネットを通じて「とにかく最高の体験ができる」と口コミ紹介をかけ、Discordへ招待します。

3. イベント情報への掲載 (Publishing event details on event listing sites)

公式LP（特設サイト）の公開: 「会場(QUINTBRIDGE)」「日程」「テーマ」「定員」「申込方法」の決定済み必須5点を綺麗に配置したWebサイト（Notion Web化、またはFramer等を使用）を最速公開します。

外部イベント登録ポータルへの情報掲載: コンテスト情報サイト「登竜門」、「JDN（ジャパンデザインネット）」、「ハッカソンポータル」、各種学生向けインターンシップ情報サイト等にイベント概要を掲載依頼します。

他団体コミュニティへの拡散: 他大学のIT系サークルやコミュニティが管理するDiscord/Slackの「イベント宣伝チャンネル」等に開催概要を投稿・拡散します。

4. イベントの実施(connpass) (Implementing/running events, e.g., on connpass)

Connpassプレ勉強会イベントの立ち上げ: ハッカソン本番への集客ファネルとして、プレイベント『Cursor×AIでWebアプリを爆速で作るハンズオン勉強会』をConnpassで作成・公開。参加エントリーとアンケート収集の設定を行います。

勉強会の定期実施とハッカソンへの誘導: 本番前に無料ハンズオン勉強会（Cursor初心者向け）をオンライン/オフラインで定期開催し、イベントの終盤に本番ハッカソンのピッチ（説明）を実施。その場でエントリーと本番Discordサーバーへの参加を強力に誘導します。

Connpass本番エントリーページの管理: ハッカソン本番用の募集枠、キャンセル待ち、参加アンケート等の設定を行い、集客推移を常時モニタリングします.。