## 📂 業務進行フローチャート
📊 DISRUPT AI Hackathon (with KANSAI) 準備・業務進行フローチャート
👑 運営統括 (Overall PM)
Phase 1: 準備期・プレイベント （環境構築・集客・8月前半プレ勉強会） | [9 empty] | 環境整備 (Notion/Discord)
↓
[10 empty] | 各班代表キックオフMTG |  |  |  |  | → | 定例MTGによる進捗管理
[12 empty] | ↓ |  |  |  |  | ↓
[10 empty] | 予算計画策定 (お弁当・景品等) | [5 empty] | 各班用スプシ整備
| 📢 広報 (PR & Marketing) |  |  |  |  | 🤝 外部連携 (Sponsors & Partners)
|  | Canva用SNS広報 バナーテンプレート制作 |  |  |  |  | 学生団体候補リスト作成 |  |  |  |  | 本多氏資料の確認 ＆ アタック用資料作成 |  |  |  |  | Red Bull等の飲料手配
|  |  | ↓ |  |  |  |  | ↓ | [5 empty] | ↘ |  |  |  | ↓
Phase 2: 準備中期・アイデアソン （会場申請・営業・8月後半Phase 1） |  | 勉強会(Cursor等)の Connpass各ページ公開 |  |  |  |  | 協賛・送客アプローチ | [8 empty] | スポンサー・メンター 候補リスト作成
|  |  | ↓ |  |  |  |  | ↓ | [8 empty] | ↓
|  | 関西主要大学サークルへ ダイレクトアプローチ (DM) |  |  |  |  | 共催・後援パートナー化 | [8 empty] | 企業への打診・営業 (スプシ管理)
|  |  | ↓ | [13 empty] | ↓
|  | 参加者募集開始 (最速Ver: 5点確定時) | [13 empty] | 協賛条件確定 ＆ メンター役割割り当て
|  |  | ↓ | [13 empty] | ↓
|  | 公式Webサイトの公開 | [13 empty] | 事前説明会 ＆ 運営マニュアル共有
🎤 企画・進行 (Venue & Program)
|  | 会場空き状況 ＆ メンバー参加可否把握 |  |  | ハックテーマ(地域課題)設計 | [5 empty] | 技術メンター資料設計
Phase 3: 本格ハッカソン＆当日 （9月Phase 2開催・当日マニュアル）
|  |  | ↓ |  |  | ↓ | [5 empty] | ↓
|  | 候補日(第3希望)確定 |  |  | 当日タイムライン ＆ トークスクリプト作成 | [5 empty] | サポート待機シフト策定
|  |  | ↓ |  |  | ↓
|  | 会場無償利用申請 (1ヶ月前締切) |  |  | 中間ピッチ用 フィードバックカード設計
↓
QBレイアウト ＆ 電源ドラム配置設計
🛠️ 開発・システム (Discord & Systems)
|  |  |  | Discordロール権限設定 | [5 empty] | Gemini API連携 RAGチャット実装
|  | ↓ |  |  | ↓ |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  | ↓
| 自動翻訳ボット実装 |  |  | カウントダウン/Countdown コマンド実装 |  |  |  | 動的ボイスチャンネル (Auto-VC)実装 |  |  |  |  | 進捗シグナル自動管理 (/task)実装

## 📝 タスク詳細リスト
カテゴリ | タスク名 | 優先度 | 期限 | 超具体的なアクション内容
共同代表・運営統括 | 全体スケジュール(ICS形式)の共有と各自登録確認 | 高 | 今日中 | カレンダー共有された全体スケジュール(.ics/iCal形式)を各自登録させる。
共同代表・運営統括 | HP掲載用メンバー紹介文の募集・回収 | 高 | 今日中締め | メンバーのニックネームと自己紹介(2つ名など)をDiscord指定チャンネルで回収する。
共同代表・運営統括 | 各班の定例ミーティング日程固定化・進捗管理 | 高 | 毎週定例 | 広報班(火曜23:00)、外部連携班(木曜22:00)、企画進行班(土曜22:00)の定例ミーティングを各班週1回必ず実施させ、タスクを進行させる。
全員 | Discordスレッド返信ルールの遵守 | 中 | 常時 | チャンネル内ログ流出防止のため、同一トピック内のやり取りは必ずスレッド返信を徹底する。
共同代表・統括PM | 週次進捗同期MTGの招集と議事録管理 | 高 | 毎週月曜（定例） | 毎週の進捗同期ミーティングを招集し、決定事項や保留項目を議事録としてNotionの「議事録データベース」に格納・整理する
共同代表・統括PM | スポンサー営業進捗スプレッドシートの管理 | 中 | 随時更新 | 企業へのアプローチ状況、協賛ステータス（未連絡・交渉中・確定）、入金予定日を一覧化した営業状況管理シートを常に最新の状態に保つ
共同代表・統括PM | 外部公式文書の最終検証と提出 | 中 | 打診前 | 会場（QUINTBRIDGE）、自治体、協賛企業宛ての公式依頼文やメール文面を送信前に確認し、団体の公式スタンスとして不適切な箇所がないか最終検閲を行う
共同代表・統括PM | 予算執行の決裁および財務管理 | 中 | 随時 | ハッカソン運営に関わるすべての実費支出（お弁当・景品等）の事前申請を確認し、協賛金の受取状況と照らし合わせて決裁を行う
企画・進行 | ハックテーマ（地域課題）の文言・お題の設計 | 中 | Phase 1準備期間 | 参加学生が解くべき社会的・地域的課題の具体的テーマを設計し、提示用スライドおよびルールブックに記述する
企画・進行 | 当日進行タイムテーブルおよびトークスクリプトの作成 | 中 | Phase 1準備期間 | 開会から閉会までのタイムスケジュールを分単位で引き、司会進行（MC）用のトークスクリプト（挨拶・ルール説明・タイムコール等）を執筆する
企画・進行 | 体験テストセッション用のフィードバックカードの設計 | 中 | Phase 1準備期間 | 中間発表時にチーム間でお互いのアプリを触り合い、UI/UXの改善案やバグ報告を書き残して交換するためのA6サイズの専用カードフォーマットを設計・印刷手配する
企画・進行 | 司会進行（MC）のトークリハーサルの実施 | 中 | イベント前日 | 会場の音響環境を想定し、マイクの通し方、時間配分のシミュレーション、アイスブレイクのデモを含めた司会進行の全体リハーサルを行う
技術リード | 開発用スターターマニュアルの執筆 | 中 | Phase 1準備期間 | Dify、v0.dev、Bolt.new、Cursorなどのノーコード・AIツールのログイン手順や初期設定、ハッカソン推奨の構成案をまとめたMarkdownマニュアルを作成する
技術リード | 技術サポートヘルプデスクの待機シフト策定 | 中 | イベント3日前 | ハック期間中（深夜帯含む）に参加者からの技術質問（API接続エラーやバグ等）に常時対応できるよう、技術チームのサポート待機時間シフトを調整・決定する
技術リード | 技術メンター向け事前配布資料の作成 | 中 | イベント1週間前 | 企業のシニアエンジニア（技術メンター）に対し、当日配布するAPI制限値、想定される学生の質問範囲、使用ツール一覧をまとめたガイドラインを共有する
デザイン・ブランディング | Canva用SNS広報バナーテンプレートの制作 | 中 | 6月中旬 | Instagram・Xでイベント告知、勉強会告知、協賛社紹介を行うための、統一感のあるブランディングガイドラインに沿ったCanvaテンプレートを作成する
デザイン・ブランディング | 当日用名札パスおよびステッカーのデザイン | 中 | Phase 1準備期間 | 参加者・運営・メンター・審査員の識別用ネックストラップ名札のデザイン、およびノートPC貼り付け用のイベント公式ステッカーのデザイン作成と入稿手配
デザイン・ブランディング | 会場投影用スライドテンプレートの制作 | 中 | Phase 1準備期間 | 開会式・閉会式・結果発表時にプロジェクター投影するKeynote/PowerPointスライドの統一デザインマニュアルとテンプレートを整備する
コミュニティ・広報 | Connpass集客用イベントページの立ち上げ・運用 | 中 | 6月中旬 | 集客ファネルとなる「Cursorハンズオン勉強会」のConnpass募集ページを作成・公開し、SNSやLINEグループを通じて参加申し込みを募る
コミュニティ・広報 | 関西圏主要大学サークルへのダイレクト営業 | 中 | 6月下旬 | 関西の主要大学（関大、阪大、京大、立命等）のAI・ロボット研究室や起業・ITサークル宛てに、ハッカソンへの招待および相互送客の協力を持ちかけるDMを送信する（目標10団体）
コミュニティ・広報 | DiscordサーバーのWelcomeチャンネル・ルール整備 | 中 | 2週間以内 | 新規入室時に自動で歓迎メッセージを表示する文面を作成し、コミュニティ内での自己紹介テンプレートの設定、禁止事項（荒らし・ハラスメント防止）のルールを決定・掲載する
会場ロジスティクス | QUINTBRIDGEのレイアウトおよび電源ドラム配置設計 | 中 | Phase 1準備期間 | 各テーブルへの電源容量配分、延長コードの引き回し図、プロジェクターの死角を避けた座席配置、受付動線を含めたフロアマップのレイアウト設計図を作成する
会場ロジスティクス | お弁当およびRed Bull等の飲料調達手配 | 中 | Phase 1準備期間 | イベント当日の参加人数分の昼食・夕食の弁当を発注し、協賛のRed Bull飲料の保管用冷蔵庫の手配および当日配送時間を調整する
会場ロジスティクス | 当日ボランティアスタッフの連絡網およびシフト管理 | 低 | イベント1週間前 | 当日サポートに入る学生ボランティア10-15名のシフト時間帯（受付、案内、配膳、清掃）を割り振り、緊急連絡用のLINEグループを構築・運用する
システム（Discord） | Gemini API搭載の技術サポートRAGチャットの実装 | 低 | 2週間以内 | ドキュメント（配布マニュアル等）をSQLite DBのknowledge_baseテーブルに保存し、質問メンション時にDB検索で得たコンテキストをGemini APIに渡して返答を自動生成する。
システム（Discord） | 進捗シグナルおよびチャンネル自動管理機能の実装 | 低 | 2週間以内 | 運営が /task create <タスク名> を実行すると専用チャンネルを作成し、ステータス変更に応じてチャンネル名に絵文字（⏳/⚡️/✅）を動的リネームで自動付与する機能を実装する
システム（Discord） | 動的ボイスチャンネル（Auto-VC）システムの実装 | 中 | 2週間以内 | 入室すると自動的に専用の個別VCを生成し、その個別VCの人数が「0人」になったら自動的に部屋を消去する動的VCモデレーションロジックをPythonで実装する
システム（Discord） | 提出期限カウントダウンおよび上書きコマンドの実装 | 中 | 2週間以内 | 提出締切残り時間を表示する /countdown コマンドを実装し、運営統括が /countdown set <日付・時間> で後から目標日時を上書き変更できる機能を実装する

## 📢 広報班詳細アクション
📢 広報班（PR & Marketing） 直近4大アクション詳細計画
項目 | 主要アクション | 超具体的な実行プロセスと内容
1. イベントのデザイン面 (Event design) | ① トンマナ（世界観）の定義 | ・「0→1の創業カオス」「文理協働の共創」を象徴する、先進的で熱量の高いビジュアルコンセプトを策定する。 ・ダークモードをベースに、鮮やかなネオンカラー（サイバーブルーやネオンピンクなど）をアクセントに設定。 ・フォントは近未来的かつシャープなサンセリフ体（Inter, Orbitronなど）に統一する。
| ② 各種クリエイティブ素材の制作 | ・Canvaを活用し、X(旧Twitter), Instagram, Discord, Connpassでマルチユースできる告知バナーテンプレート（16:9 & 1:1）を作成する。 ・バナー展開内容：(1) 開催告知、(2) プレ勉強会集客、(3) 協賛企業・メンター紹介。
| ③ フィジカルツールのデザイン | ・参加者・運営・審査員・メンターを色分けしてネットワーキングを支援する名札パス（ネックストラップ付き）のデザイン。 ・参加学生がPCに貼りたくなるプレミアムな「0→1 Hackathon公式ステッカー」のロゴデザインと印刷入稿手配。
2. 学生(参加者)へのアプローチ (Approaching students) | ① ターゲット大学と団体のリスト化 | ・関西圏の主要大学（関大、阪大、京大、立命、同志社、神大など）のAI・開発・起業サークル、および情報工学系の研究室の連絡先をリスト化する。
| ② スカウト・DM営業の実施 | ・「使い捨ての開発で終わらせず、イベント後もデプロイ・伴走支援するUSP」「文系・理系が最高のシナジーを生む0→1開発体験」を訴求するDMテンプレートの作成。 ・各サークルのXアカウント等のDMから直接アプローチ（目標10団体以上）。
| ③ 運営16名の口コミネットワーキング | ・メンバーそれぞれの所属サークルや学友に向けて直接ピッチを行い、関心層をDiscordコミュニティに順次招待する。
3. イベント情報への掲載 (Publishing event details) | ① 特設LP（公式Webサイト）公開 | ・確定必須の「開催日程・会場・テーマ・定員・申込方法」の5点をスマートに提示するLPをNotionやFramer等で構築し、最速公開する。
| ② コンテスト/イベント情報サイト登録 | ・「登竜門」（コンテスト情報ポータル）や「ハッカソンポータル」、各種学生向けインターン紹介サイトへ開催概要を掲載申請する。 ・他団体のDiscord/Slackの「宣伝チャンネル」等での告知拡散。
4. イベントの実施(connpass) (Running connpass events) | ① 集客勉強会の立ち上げ・公開 | ・ハッカソン本番の集客ファネルとして、無料の『Cursor×AIでWebアプリを爆速で作るハンズオン勉強会』をConnpassで作成・公開する。 ・本番用ハッカソンのエントリー窓口もConnpassに併設する。
| ② プレ勉強会当日の本番ハッカソンPR | ・プレ勉強会（ミニイベント）の終盤に本番ハッカソンの魅力をピッチし、その場でエントリーや本番Discordサーバーへの参加を誘導する。