## 📊 業務進行フローチャート
📊 学生AIハッカソン 2026 準備・業務進行フローチャート
👑 運営統括 (Overall PM)
環境構築 (Notion/Discord)
↓
各班代表キックオフMTG
↓
定例MTGによる進捗監視
|  |  |  | 予算計画策定 (お弁当・景品等) |  |  |  | 各班用スプシ整備
📢 広報班 (PR & Marketing) |  |  |  |  | 🤝 外部連携 (Sponsors & Partners)
| Canva用SNS広報 バナーテンプレート制作 |  |  |  |  | 学生団体候補リスト作成 |  |  |  | 本多氏資料の確認 ＆ アタック用資料作成 |  | Red Bull等の飲料手配
| ↓ |  |  |  |  | ↓
| 勉強会(Cursor等)の Connpassページ公開 |  |  |  |  | 協賛・送客アプローチ |  |  |  |  | スポンサー・メンター 候補リスト作成
| ↓ |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  | ↓
| 関西主要大学サークルへ ダイレクトアプローチ(DM) |  |  |  |  | 共催・後援パートナー化 |  |  |  |  | 企業への営業・打診 (スプシ管理)
| ↓ | [9 empty] | ↓
| 参加者募集開始 (最速Ver: 5点確定時) | [9 empty] | 協賛条件確定 ＆ メンター役割割り当て
| ↓ | [9 empty] | ↓
| 公式Webサイトの公開 | [10 empty] | 事前説明会 ＆ 運営マニュアル共有
🎤 企画・進行 (Venue & Program)
| 会場空き状況 ＆ メンバー参加可否把握 |  |  | ハックテーマ(地域課題)設計 |  |  |  |  | 技術メンター資料設計
| ↓ |  |  | ↓ |  |  |  |  | ↓
| 候補日（第3希望）確定 |  |  | 当日タイムライン ＆ トークスクリプト作成 |  |  |  |  | サポート待機シフト策定
| ↓ |  |  | ↓
| 会場無償利用申請 (1ヶ月前締切) |  |  | 中間ピッチ用 フィードバックカード設計
↓
QBレイアウト ＆ 電源ドラム配置設計
💻 技術・システム (Discord & Systems)
|  | Discordロール権限設定 |  |  |  |  | Gemini API連携 RAGチャット実装
↓
| 自動翻訳ボット実装 |  | カウントダウン コマンド実装 |  |  |  | 動的ボイスチャンネル (Auto-VC)実装 |  |  | 進捗シグナル自動管理 (/task)実装